## Slide 1
проект
«Организация получения образования в ОУ путем совершенствования процесса дистанционного обучения»
Правительство
Орловской области
Партнер Правительства
Орловской области
Госкорпорация «Росатом»
период реализации: 01.02.2021-31.05.2021гг.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -
гимназия №34 г. Орла
Проект Орловской области «Эффективный регион»

## Slide 2: Проект «Организация получения образования в ОУ путем совершенствования процесса дистанционного обучения»
2. Обоснование выбора
Выявленные проблемы
1 Большие временные затраты на создание системной работы по организации дистанционного обучения
2 Отсутствие необходимого количества автоматизированных рабочих мест учителя.
3 Недостаточная готовность сотрудников к полному переходу на работу с
информацией в электронном виде.
4 Разнообразие форм дистанционного обучения
5.Сложность выполнения условий СанПина при организации дистанционного обучения
№ п/п | Ключевые вехи | Срок | Статус | Корректирующие мероприятия
1. | Создание Положения об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ | 01.02.2021 |  | 
2. | Обучение работе программой ZOOM педагогический коллектив и обучающихся | 28.02.2021 |  | 
3. | Обучение работе с платформой МЭШ | 30.03.2021 |  | 
4. | Обучение команды проекта концепции бережливого производства | 15.04.2021 |  | 
5. | Получение доступа на электронную платформу ЯКласс | 30.04.2021 |  | 
6. | Создание памятки для родителей | 31.05.2021 |  | 
3. Срок реализации: 01.02.2021 - 31.05.2021гг.
Срок не подошел Выполнено Незначительный срыв Срыв сроков
Общая информация по проекту:
1. Цели и плановый эффект

## Slide 3
Команда проекта: «Организация получения образования в ОУ путем совершенствования процесса дистанционного обучения»
Сергеева Ирина Владимировна,
заместитель директора по УВР,
руководитель проекта
Алферова Юлия Владимировна,
директор муниципальной бюджетной
гимназии №34 г. Орла,
Роль: эксперт по внедрению
Щекотихина Елена Алексеевна,
заместитель директора по УВР,
Роль: основной исполнитель
Костиков Михаил Юрьевич,
учитель информатики,
Роль: технический специалист
Ампилогова Татьяна Анатольевна,
заместитель директора по УВР,
соавтор проекта
Роль: основной исполнитель

## Slide 4: Проект «Организация получения образования в ОУ путем совершенствования процесса дистанционного обучения»
План совещание по защите подходов внедрения проекта
«Организация получения образования в ОУ путем
совершенствования процесса дистанционного обучения»
Цель: представить целевое состояние и предполагаемые пути решения проблемы предоставления дистанционного обучения
Получить одобрение предполагаемых решений по достижению целевого состояния процесса
Проведение совещания по защите подходов внедрения
Озвучена проблематика текущего состояния процесса,
Определены цели и задачи проекта
Представлено состояние целевого процесса
Представлено предлагаемые решения по достижению целевого состояния,
Получено одобрение предполагаемых решений

## Slide 5: Сводные результаты анкетирования заказчиков процесса
Chart: Сколько времени занимает подготовка к дистанционным урокам?
| до 30 минут | 31-45 минут | 46-60минут
Сколько времени занимает подготовка к дистанционным урокам? | 15 | 35 | 10
Chart: Какую форму дистанционного ведения уроков вы предпочитаете?
| Синхронную | Асинхронную
Какую форму дистанционного ведения уроков вы предпочитаете? | 18 | 42
Chart: Трудно ли вам дается обучение в дистанционной форме?
| Да | Нет
Трудно ли вам дается обучение в дистанционной форме? | 53 | 17
Chart: Какая форма обучения для вас была бы приемлемой?
| Синхронная | Асинхронная
Какая форма обучения для вас была бы приемлемой? | 50 | 20
Chart: Хотели бы вы использовать дистанционное обучение в дальнейшем?
| Да | Нет
Хотели бы вы использовать дистанционное обучение в дальнейшем? | 45 | 35
Результаты педагогов
Результаты обучающихся, родителей

## Slide 6: Анализ текущего состояния
Недостаточная готовность педагогов к полному переходу на работу с информацией в электронном виде
Большие временные затраты на создание системной работы
Низкая скорость интернета, ограниченный трафик
Сложность выполнения условий СанПина при организации дистанционного обучения
Отсутствие необходимого количества автоматизированных рабочих мест учителей
Наличие локальной сети и доступа к сети Интернет
Большое разнообразие форм дистанционного обучения
Сложность организации индивидуального подхода при дистанционном обучении

## Slide 7
Текущее состояние (директор, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе)
Целевое состояние (директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе)
ПЕРЕЧЕНЬ УЛУЧШЕНИЙ:
1. Созданы локальные акты по организации электронного обучения
2. Разработаны методические рекомендации по организации дистанционного взаимодействие участников процесса.
3.Определены модели дистанционного обучения в гимназии
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ:
1. Отсутствие локальных актов
2. Несоблюдение рекомендаций СанПина по организации дистанционного обучения с использованием компьютера
3. Многообразие форм дистанционного обучения
Организация
промежуточной аттестации
Ответы на жалобы родителей по организации дистанционного обучения
Организация психолого –педагогического сопровождения
Организация курсовой подготовки педагогов
Изыскивает средства на установление интернета
Изыскивает средства на создание устойчивой локальной сети
Создаёт локальные акты по организации дистанционного обучения
Изыскивает средства на оборудование рабочего места учителя
Следит за выполнением локальных актов

## Slide 8
Использование платформы МЭШ
Определены правила работы при «Смешанном обучении» и «Удаленном самостоятельном обучении»
Целевое состояние педагог)
Текущее состояние (педагог)
ПЕРЕЧЕНЬ УЛУЧШЕНИЙ:
1.Сокращение времени на обслуживание модели «Смешанное обучение»
2. Сокращение времени подготовки учителя на проработку блока «Домашнее задание» при реализации модели « Удаленное самостоятельное обучение»
3.Методические рекомендации по организации дистанционного взаимодействие участников процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ:
1. Большое количество форм дистанционного обучения
2. Длительность подготовки блока «Домашнее задание» в Виртуальной школе
3.Платность использования ресурсов образовательных платформ
Длительная по времени подготовка к урокам
Невозможность контактировать с учащимися при трансляции на –youtube - канале
Разнообразие форм дистанционного обучения
Психологическая неготовность к проведению уроков под камерой
Затраты на покупку права пользоваться образовательными платформами РЭШ, ЯКласс
Сокращение расходов
на образовательные
платформы
Сокращено время на подключение к уроку

## Slide 9
Текущее состояние
(родители/законные представители)
Целевое состояние (родители/законные представители)
ПЕРЕЧЕНЬ УЛУЧШЕНИЙ:
1. Возможность бесплатно пользоваться электронными ресурсами на образовательной платформе МЭШ.
2. Может «присутствовать» на уроке при смешанном обучении.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ:
1. Финансовые затраты на приобретение возможности пользоваться образовательными платформами.
2. Непонимание форм дистанционного обучения
Не готов оплатить за своего ребенка работу на образовательных платформах
Обращается к администрации за разъяснением о формах дистанционного обучения
В конце четверти не всегда согласен с выставленной оценкой
Контролирует успеваемость ребенка посредством электронного дневника
Может написать заявление о предоставлении дистанционного обучения
В режиме онлайн через приложение или в личном кабине получает уведомление об отсутствии на занятии или оценке
Общается
с классным руководителем, учителями – предметниками
с помощью внутренней почты
Следит за успеваемостью

## Slide 10
Текущее состояние (ученик)
Целевое состояние (ученик)
1. Знает как работать в ZOOM
2. Умеет пользоваться ресурсом Виртуальной школы(домашнее задание)
ПЕРЕЧЕНЬ УЛУЧШЕНИЙ:
Неумение пользоваться программой для создания видеоконференций ZOOM
Не записывает домашнее задание
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ:
Не знает где в ВШ находится рубрика с домашним заданием
Отвлекается на социальные сети
Не может самостоятельно подключиться к уроку
Не умеет пользоваться ZOOM
Не записывает домашнее задание
Не знает как работать с эл. платформами
Понимает алгоритм дистанционного обучения
Читает комментарии по –поводу полученных оценок
Знает, что будет писать экзаменационную работу
Знает где посмотреть и куда прикрепить д\з в ВШ

## Slide 11
Время протекания процесса: 180 минут
Карта текущего состояния процесса
вход
4
1
Руководитель проекта
Согласовывает с родителями учащегося какую форму дистанционного обучения будут использовать
30 минут
1
Технический специалист
При «Синхронном обучении» готовит систему к работе
60 минут
2
3
Технический специалист
Обучает педагога пользоваться программой ZOOM
15 мин
2
3
Педагог
Прорабатывает этапы проведения урока при Смешанном обучении, загружает домашнее задание в ВШ
45 мин
Многообразие форм дистанционного обучения
Нестабильность интернет - соединения
Педагог
Обучает учащегося пользоваться программой ZOOM
15 мин
ыход
Неготовность педагога проводить уроки- онлайн
Руководитель проекта
Согласовывает с родителями время подключения ребенка к уроку
15 минут
Сложности коммуникации с родителями
4
4
2
1
2
в
Технический специалист
Проверяет наличие и скорость интернета, загружает программу для проведения видео-конференций
60 минут
2

## Slide 12
Время протекания процесса: 180 минут
Карта текущего состояния процесса
вход
4
1
Руководитель проекта
Согласовывает с родителями учащегося какую форму дистанционного обучения будут использовать
30 минут
1
Технический специалист
При «Синхронном обучении» готовит систему к работе
60 минут
2
3
Технический специалист
Обучает педагога пользоваться программой ZOOM
15 мин
2
3
Педагог
Прорабатывает этапы проведения урока при Смешанном обучении, загружает домашнее задание в ВШ
45 мин
Многообразие форм дистанционного обучения
Нестабильность интернет - соединения
Педагог
Обучает учащегося пользоваться программой ZOOM
15 мин
ыход
Неготовность педагога проводить уроки- онлайн
Руководитель проекта
Согласовывает с родителями время подключения ребенка к уроку
15 минут
Сложности коммуникации с родителями
4
4
2
1
2
в
Технический специалист
Проверяет наличие и скорость интернета, загружает программу для проведения видео-конференций
60 минут
2
Технический специалист
Готовит систему к работе,(загружает программу для проведения видео-конференций)
10 минут
2

## Slide 13
Карта целевого состояния процесса
вход
Руководитель проекта
Ставит родителей в известность какие формы дистанционного обучения есть в гимназии
5 минут
Технический специалист
Готовит систему к работе,(загружает программу для проведения видео-конференций)
10 минут
выход
Педагог
Уточняет с родителями время подключения ребенка к уроку
5 минут
Время протекания процесса: минут - 20 минут
1
3
2
Написано Положение о дистанционном и электронном обучении
3
1
1
Подготовлено оборудование
2
Написан алгоритм действий для учителя

## Slide 14
Сводные результаты анкетирования № 2 заказчиков процесса
«Организация получения образования в ОУ путем совершенствования процесса дистанционного обучения»
Удовлетворены ли вы результатом дистанционного
обучения?
Удовлетворены ли вы нормативной документацией?
Является ли для вас процесс дистанционного
обучения понятным?
Удовлетворены ли вы качеством дистанционного
обучения?
Количество опрашиваемых: 100 человек
Респонденты: педагоги гимназии, обучающиеся, родители
Поддержка пользователей процесса
Процесс
1
2
3
4
Нет
Скорее нет
Да
Скорее да
Вопросы
Баллы
1
2
4
3
3,8
4
3.7
4
Итого: средний балл 3,87
Комментарии
Опишите предложения по совершенствованию
процесса
В случае ответа «Нет»/
«Скорее нет» -прокомментируйте
ПРИМЕЧАНИЯ

## Slide 15
«Организация получения образования в ОУ путем совершенствования процесса дистанционного обучения»
Совещание по итогам
внедрения
Проведение педагогами консультаций
Информационный стенд
Методические
Рекомендации
( памятки)

## Slide 16
Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
Проект «Организация получения образования в ОУ путем совершенствования процесса дистанционного обучения»
 |  | Тек. | Цель | Факт | Комментарии
Сокращение времени на обслуживание модели «Смешанное обучение» |  | 1 час | 10 минут | 10мин | Фактический результат достигнут
2. Сокращение времени подготовки учителя на проработку блока «Домашнее задание» при реализации модели «Удаленное самостоятельное обучение» |  | 30 минут | 10 минут | 10 мин | Фактический результат достигнут
3. Сокращение расходов на образовательные платформы |  | 3000 руб. | 0 руб. | 0руб. | Фактический результат достигнут
4. Повышение уровня удовлетворенности заказчика (по итогам анкетирования) |  | нет | да | да | Удовлетворенность заказчика процесса результатами
Уроки проекта |  | Предполагаемые решения |  |  | 
Низкий уровень интернет - соединения |  | Организовать подключение постоянного интернет - соединения |  |  | 
Уровень владением интернет технологиями не на должном уровне |  | Организовать обучение педагогов пользоваться мессенджерами, программами ZOOM, образовательными порталами |  |  | 
Решение по проекту: закрыть/продолжить; |  |  |  |  | 
Проект закрыть | Ключевые запланированные показатели достигнуты , разработаны рекомендации для работы в следующих проектах. |  |  |  | 

## Slide 17
Проблема | № п\п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Февраль | Март | Апрель | Май | Статус
Невыполнение обязанности ОО предоставлять получателям образовательных услуг полную, актуальную и достоверную информацию об образовательных услугах, в том числе в электронной форме | 1 | Назначение ответственного лица за организацию дистанционного обучения | Директор | 01.02.2021 |  |  |  |  | 
 | 2 | Внесение необходимых изменений и дополнений в локальные акты, в том числе в функциональные обязанности должностных лиц, участвующих в организации дистанционного обучения | Директор заместители директора | 01.02-28.02.2021 |  |  |  |  | 
 | 3 | Ознакомление с условиями дистанционного обучения: Педагогические работники: Родители(Законные представители) учащиеся | Директор Заместители директора | 01.02-28.02.2021 |  |  |  |  | 
 | 4 | Прием заявлений родителей о предоставлении дистанционного обучения | Заместитель директора | Весь период |  |  |  |  | 
 | 5 | Обучение навыкам работы в программах Zoom,Скайп и др. | Технический специалист | 01.02-28.02.2021 |  |  |  |  | 
 | 6 | Размещение на официальном сайте гимназии информации о дистанционном обучении | Заместитель директора | 01.02-28.02.2021 |  |  |  |  | 
 | 7 | Обучение навыкам работы на электронной платформе МЭШ | Технический специалист | 01.02-28.02.2021 |  |  |  |  | 
 | 8 | Выявление проблем при ведении дистанционного обучения | Заместители директора, педагоги | 31.03.2021г |  |  |  |  | 
 | 9 | Создание базы КИМов для проведения промежуточной аттестации | Заместитель директора | 31.03.2021г. |  |  |  |  | 
 | 10 | Прохождение курсовой переподготовки по теме проекта | Сергеева И.В. Щекотихина Е.А. | 30.04.2021г. |  |  |  |  | 
 | 11 | Выявление проблем при осуществлении дистанционного обучения. Решение проблем, Корректировка | Заместители директора | 30.04.2021г. |  |  |  |  | 
 | 12 | Тиражирование опыта на ОУ г,Орла | Директор | 31.05.2021 |  |  |  |  | 
План мероприятий
 | Выполнено
 | Срок не наступил

## Slide 18
Проект «Организация получения образования в ОУ путем совершенствования процесса дистанционного обучения»
Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
1. Открытие ПСР – проекта * | 1.1 «Блок «Вовлеченные лица» в рамки проекта» в карточке проекта не имеет методологических ошибок 1.2 В карточке ПСР-проекта представлено достаточное обоснование для понимания, зачем и почему важна его реализация 1.3 В карточке ПСР-проекта представлены правильные оцифрованные цели (SMART) 1.4 Ключевые события в карточке ПСР-проекта соответствуют стандартной форме
2.Анкетирование заказчиков №1 и №2 | 2.1 Представлены заполненные анкеты (электронные письма, протоколы и т.д.) 2.2 Анкета содержит минимум 5 универсальных вопросов из Методических рекомендаций по реализации ПСР-проектов 2.3 В анкетировании №1 и №2 участвовали одни и те же сотрудники, не менее 10 сотрудников 2.4 Анкетирование прошли заказчики процесса, указанные в карточке ПСР-проекта
3.Картирование текущего и целевого состояния процесса | 3.1 Руководитель проекта может представить детализированные карты ПСЦ (текущую и целевую) на информационном стенде проекта 3.2 На картах ПСЦ (текущей и целевой) указаны входы и выходы процесса, все этапы/ шаги процесса и их взаимосвязи 3.3 Карты ПСЦ (текущие и целевые) содержат показатели процесса (ВПП и т.д.) по каждому этапу/ шагу и в целом по процессу 3.4 На карте ПСЦ (текущей) указаны все потери/проблемы, выявленные в процессе картирования 3.5 Карта ПСЦ (целевая) учитывает все возможные улучшения процесса, включая решение проблем, за период реализации проекта
4.Производственный анализ | 4.1 Для проведения замеров использованы листы ПА, представлены замеры 4.2 В ПА представлены корректные границы процесса, связанные с целями ПСР-проекта и картами ПСЦ 4.3 ПА содержит не менее 10 замеров (или максимально возможное за период реализации ПСР-проекта) 4.4 ПА представлен репрезентативной выборкой (мин. и макс. значения за период времени) при кол-ве замеров более 20 4.5 Колебания показателей по результатам ПА проанализированы, выявлены коренные причины и разработаны корректирующие мероприятия 4.6 ПА проведен для всех улучшаемых показателей процесса, указанных в карточке ПСР-проекта
5. Реализация плана * мероприятий, внесение изменений в стандарты процессов | 5.1 Запланированные мероприятия по достижению целей ПСР-проекта реализованы. 5.2 План визуализирован на инфо. стенде проекта и не дублирует общий план-график проекта и ключевые события из карточки проекта 5.3 План включает мероприятия по решению проблем и внедрению улучшений, определенных в ходе картирования и ПА 5.4 Проведена оцифровка эффекта всех мероприятий, влияющих на достижение целей проекта (определен их вклад) 5.5 План включает разработку/изменение стандартов (ЛНА), информирование/ обучение участников улучшаемого процесса 5.6 План детализирован до уровня задач конкретному исполнителю, длительность любой задачи в плане не превышает двух недель 5.7 Руководитель проекта проводит промежуточную оценку исполнения плана не реже одного раза в неделю, ведется анализ отклонений
6. Подведение итогов * проекта | 6.1 Заказчики подтверждают улучшение процесса. Руководитель проекта понимает дальнейшие шаги по совершенствованию процесса 6.2 По результатам ПСР-проекта поощрены наиболее активные участники 6.3 При подведении итогов анализируются «уроки ПСР-проекта
Этапы
Критерии соответствия
ПСР-проект соответствует методическим рекомендациям по реализации ПСР-проекта
*- Отсекающий пункт для текущего этапа
Оценка
%
%
%
%
%
%
%