## Slide 1
Проект Орловской области
«Эффективный регион»
Администрация города Орла
Правительство
Орловской области
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназии №34 г. Орла
Проект
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»

## Slide 2: Карточка проекта «Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»
Заказчик проекта: директор МБОУ- гимназии №34 г.Орла
Клиенты процесса: участники образовательного процесса
Периметр проекта: пространство библиотеки и читального зала МБОУ- гимназии №34 г.Орла
Границы процесса: от обращения в библиотеку до получения книги
Владелец процесса: МБОУ-гимназия №34 г.Орла.
Руководитель проекта: И. В. Сергеева
Команда проекта: Ю.В. Алферова, А.А. Дмитриева, Е.С. Тишкевич, И. В. Каинков, М.Ю. Костиков
Ключевой риск: неудовлетворенность заказчиками использования ресурсов библиотеки в организации учебного процесса.
Проблемы:
Большие временные затраты для организации книговыдачи.
Нерациональная расстановка библиотечного фонда.
Отсутствие возможности дистанционного выбора художественной литературы
Отсутствие базы электронных ресурсов.
Наличие ветхой литературы и литературы устаревшей по содержанию.
Отсутствие доступа обучающихся к электронным ресурсам и копировальной техники.
Износ ветхих стеллажных конструкций.
Правительство
Орловской области
Наименование цели | Факт | Цель
Сокращение временных затрат на выдачу учебников | 125 мин на класс | 30 мин на класс
Увеличение пропускной способности библиотеки | 15 чел/ день | 30 чел/ день
Доступ к электронным образовательным ресурсам | нет | есть
Наименование события | Начало | Оконч.
1. Старт проекта | 19.05.23 | 
2. Диагностика и целевое состояние Анализ текущего состояния (фото) Карта текущего состояния | 16.06.23 30.06.23 16.06.23 | 07.07.23 30.06.23 30.06.23
3. Разработка решений Разработка плана мероприятий Скорректированная карточка проекта | 08.07.23 08.07.23 08.07.23 | 09.08.23 04.08.23 04.08.23
4. Внедрение улучшений Достигнутое состояние (фото) | 10.08.23 10.08.23 | 24.10.23 17.10.23
5. Закрепление результатов и закрытие проекта Проведение анкетирования №2 Создание презентации (3-5 слайдов) Совещание по защите результатов | 25.10.23 13.10.23 24.10.23 27.10.23 | 15.11.23 20.10.23 29.10.23 11.11.23
6. Окончание проекта |  | 15.11.23

## Slide 3: Команда проекта
Алферова Юлия Владимировна,
директор МБОУ - гимназии №34 г. Орла
Роль: координатор проекта
Дмитриева Анастасия Андреевна,
заместитель директора по ВР
Роль: основной исполнитель
Сергеева Ирина Владимировна,
заместитель директора по УВР
Роль: руководитель проекта
Каинков Игорь Вячеславович,
заместитель директора по УВР
Роль: основной исполнитель
Тишкеквич Елена Семеновна,
Педагог- библиотекарь
Роль: основной исполнитель
Костиков Михаил Юрьевич,
Учитель математики и технологии
Роль: технический специалист
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»

## Slide 4: «Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»
Совещание по защите подходов внедрения
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного
процесса»
Цель: представить целевое состояние и предполагаемые пути решения проблемы оптимизации работы библиотеки
Получить одобрение предполагаемых решений по достижению целевого состояния процесса
Озвучена проблематика текущего состояния процесса,
Определены цели и задачи проекта
Представлено состояние целевого процесса
Представлено предлагаемые решения по достижению целевого состояния,
Получено одобрение предполагаемых решений

## Slide 5
Chart: 
| Использовать рукосушилки | Сенсорные краны | Автоматические диспенсеры | Иное
 | 72 | 90 | 52 | 11
Чтобы вы хотели улучшить в работе библиотеки
(множественный выбор) (педагоги, обучающиеся)
Интернет
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»
Chart: 
Удовлетворен | 51
Не уверен | 15
Не удовлетворен | 33
Уровень удовлетворенности организацией процессов в библиотеке

## Slide 6
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»
Время протекания процесса: 125 минут
Библиотекарь, обучающиеся
Сбор комплекта учебников из 10 экземпляров на одного обучающегося
3 минуты
Библиотекарь, обучающиеся
Запись учебников в формуляр
3 минуты
Библиотекарь, обучающиеся
Получении учебников классом в 25 человек
125 минут
Библиотека работает?
Библиотекарь, обучающиеся
Нет для других обучающихся
125 минут
Библиотекарь, обучающиеся
Да
125 минут
выход
вход
3
3
3
1
1
3
2
1
Небольшая пропускная способность библиотеки
Большие временные затраты на выдачу учебников каждому обучающемуся
Невозможно одновременно выдавать учебники и выдавать художественную литературу
Карта текущего состояния процесса
1
2
1

## Slide 7
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»
Время протекания процесса: 30 минут
Библиотекарь, обучающиеся
Сбор комплекта учебников из 10 экземпляров на весь класс
22минуты
Библиотекарь, обучающиеся с
Запись учебников в ведомость
2 минуты
Библиотекарь, обучающиеся
Получении учебников классом в 25 человек
6 минут
Библиотека работает?
Библиотекарь, обучающиеся
да для других обучающихся
Библиотекарь, обучающиеся
Да
выход
вход
Карта целевого состояния процесса
1
1
1
1
Библиотекарь, обучающиеся
Да Для использования ЭОР
Пропускная способность библиотеки увеличилась
Временные затраты на выдачу учебников сразу на весь класс уменьшились в 4 раза
Доступ к электронным образовательным ресурсам обеспечен
2
2
2
3
3
3
1

## Slide 8: Карта текущего состояния
Неорганизованное хранение книг
Рабочий стол
Стеллаж
Шкаф

## Slide 9: Карта итогового состояния
Рабочий стол
Зона бук-кроссинга
Ноутбук, проектор
Стеллажи
Шкаф
Экран

## Slide 10
Уровень удовлетворенности организацией процессов в
библиотеке
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»
8
92
Начало
Окончание

## Slide 11: ВВП процесса
Chart: 
| ВПП процесса
Было | 125
Стало | 30
  Реализация плана мероприятий командой проекта позволила повысить уровень удовлетворенности по направлению с 82 до 90 процентов. Прирост показателя составил 8%.
76%
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»

## Slide 12
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»
БЫЛО
СТАЛО
СТАЛО
БЫЛО

## Slide 13
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»
Создание медиазоны

## Slide 14: Оптимизация выдачи учебников обучающимся на новый учебный год
БЫЛО
Обучающиеся стоят в очереди за получением учебников
СТАЛО
Обучающиеся получают комплект учебников с росписью в ведомости у классного руководителя

## Slide 15
«Оптимизация работы библиотеки как одна из форм улучшения организации учебного процесса»